## PDTI
id	plano	Descrição das Ações	Atividades	Data Início Planej.	Data Fim Planej.	Data da ultima atualização	% Finalizado	Status
1.1	PDI	Elaborar e Aprovar Plano de Contratações de TIC 2024	1. Levantamento de necessidades de TIC; / 2. Análise do Plano do ano anterior; / 3. Elaboração da minuta do plano pela SPO; / 4. Aprovação do plano pelo CETIC e CGTIC.	23/09/2023	01/08/2025	15/12/2023	100%	Finalizada
1.2	PDI	Definir processo de gerenciamento de contratos de TIC	Avaliar com a SAO / ASLIC se o processo de gerenciamento de contratos do tribunal está definido e se necessita atualizações para gerenciar contratos de TIC	23/09/2023	01/08/2025	24/06/2024	50%	Finalizada
1.3	PDI	Atualizar processo de planejamento de TIC	1. Atualizar o processo de elaboração dos instrumentos de planejamento da TI considerando a Resolução 370/21, garantindo que: / a) as áreas demandantes de soluções de TI participam do processo de planejamento de tecnologia da informação ; / b)integração com o processo de planejamento institucional; / c) estabeleceu critérios para orientar a seleção e a priorização das iniciativas de TI (projetos e ações) e os mantêm atualizados; / d)formalização do processo e definição de responsabilidades;	23/09/2023	01/08/2025	01/07/2024	50%	Finalizada
1.4	PDI	Definir e instituir o processo de classificação e tratamento da informação	1. mapear processo de classificação e tratamento de informações ; / 2. Identificar, classificar e rotular as informações, inclusive as classificadas como sigilosas; / 1. Instituir formalmente a política de manutenção de documentos eletrônicos, a exemplo do que fez o TRE-DF b) Alternativamente, pode ser avaliada a possibilidade de se atender à recomendação mediante alteração da Res. TRE-ACRE nº 1741/2019, que dispõe sobre a "aprovação do Plano de Classificação de Documentos e da Tabela de Temporalidade de Documentos, ..." / está formalizado ou instituir norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades;	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	25%	Em andamento
1.5	PDI	Realizar ações periódicas de conscientização, educação e capacitação em segurança da informação em todos os níveis do órgão.	1. Realizar ações de conscientização para usuários em geral; / 2. Realizar capacitações em cibersegurança para servidores da área de TI;	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	80%	Em andamento
1.6	PDI	Instituir plantão na área de TIC	1 - Publicar normativo disciplinando o plantão na área de TIC	23/09/2023	01/08/2025	29/02/2024	20%	Sobrestado
1.7	PDI	Elaborar processo de gerenciamento de acessos e uso de recursos de TIC (formalmente instituído como, executado e revisado)	1. avaliar processo de auditoria de ativos e verificar se há indicação de implementações em gestão de acessos / Estabelecer rotinas de verificação e registros de execução para acompanhamento e auditoria	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	25%	Em andamento
1.8	PDI	Aumentar a proteção das conexões de dados dos Fóruns Eleitorais ao TRE com a instalação de dispositivos de segurança de rede (firewalls).	1. Adquirir e instalar aplliance de firewalls	23/09/2023	01/08/2025	30/01/2025	50%	Finalizada
1.9	PDI	Implementar mais recursos de segurança para trabalho remoto	1. Rever a disponibilização de serviços na internet e restringindo o horário de funcionamento da VPN. / 2. Rever concessões de teletrabalho dos servidores lotados na STI. / 3. Implantar duplo fator de autenticação para todos os serviços de TI disponibilizados na internet (Correio, SEI), entre outros, por meio de ferramenta que implementa camada de segurança ( Authelia )	23/09/2023	01/08/2025	30/01/2025	50%	Finalizada
1.10	PDI	Utilizar ferramentas de inteligência	Conforme disposto na Resolução N.º 322/2020	23/09/2023	01/08/2025	30/01/2025	50%	Finalizada
1.11	PDI	Disponibilizar Rede sem fio na capital e interior	1. Instalar rede wifi na nova sede do TRE-AC; / 2. Configurar serviço de habilitação, registro de navegação; / 3. Contratação de serviço de telefonia para permitir uso da rede wifi nos cartórios do interior; / 4. Aquisição de radios de alta performance;	23/09/2023	01/08/2025	31/05/2024	50%	Finalizada
1.12	PDI	Otimizar os links de transmissão de dados.	Melhoria dos serviços prestados ao eleitor. / 1ª contratação de adsl para os cartórios / 2ª contratacão de link bkp para cartórios	23/09/2023	01/08/2025	30/01/2025	50%	Finalizada
1.13	PDI	Disponibilizar a infraestrutura adequada para as salas de audiência	1 - Transmissão on-line adequada das audiências realizadas no âmbito do 1º grau (física) / 2 -Disponibilizar equipamentos que permitam a gravação de audiência presenciais; / 3 - Avaliar a utilização do Zoom para a realização e gravação local das audiências por video conferência (virtuais)	23/09/2023	01/08/2025	20/12/2023	100%	Finalizada
1.14	PDI	Garantir ambiente de processamento central (Data Center) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade estabelecidos em normas nacionais e internacionais, que abrigue os equipamentos principais de processamento e de armazenamento de dados; de segurança e ativos de rede centrais, para maximizar a segurança e a disponibilidade dos serviços essenciais e de sistemas estratégicos do órgão	1. Implementar segurança para acesso físico na sala do data center; / 2. Preparar infraestrutura para permitir o monitoramento de temperatura e tensão dos equipamentos de climatização da sala segura e nobreak; / 3. Adquirir arcondicionado de precisão próprios para data center;	23/09/2023	01/08/2025	15/05/2024	50%	Finalizada
1.15	PDI	Garantir a alta disponibilidade da rede lógica do Tribunal com a implementação de redundância de equipamentos objetivando eliminar os pontos únicos de falha	Continuidade dos serviços prestados pelo Tribunal. / 1. Configuração os servidores no ambiente de datacenter secundário para assegurar que em caso de pane do principal, todos os sistemas possam funcionar no secundário.	23/09/2023	01/08/2025	15/05/2024	50%	Finalizada
1.16	PDI	Melhoria da infraestrutura de backup de dados institucionais	1 - Adquirir novo de appliance de backup para complementar atual infraestrutura de backup; / 2- Implantar de estrutura para realização de backup off line, por meio da aquisição de tape librar	23/09/2023	01/08/2025	30/01/2025	50%	Finalizada
1.17	PDI	Estruturar e formalizar a Central de Serviços de TI	1. Mapear e formalizar processo de funcionamento e gerenciamento da Central de serviços; / 2. Estruturar a CS; / 3. Definir processo de gerenciamento de requisições de TI	23/09/2023	01/08/2025	06/11/2023	100%	Finalizada
1.18	PDI	Revisar o Catálogo, acordos de níveis de serviço e Processos de Gerenciamento da Central de Serviços	1. Revisar e publicar Catálogo de serviços de TIC; / 2. Revisar e publicar Acordo de Niveis de Serviço; / 3. Revisar e publica os processos de gerenciamento da Central de Serviços;	23/09/2023	01/08/2025	30/01/2025	50%	Finalizada
1.19	PDI	Elaborar processo de gerenciamento de ativos de microinformática, de infraestrutura e telecomunicação, incluindo inventário e configuração (instituição formal, execução e revisão)	1. Mapear o processo de trabalho seguindo normativo e formulários do TRE-AC e observando os requisitos exigidos pelo TCU e CNJ;	23/09/2023	01/08/2025	30/01/2025	50%	Finalizada
1.20	PDI	Realizar levantamento e ações de melhoria nos dispositivos de atendimento ao eleitor nas Zonas Eleitorais	1. Avaliar parque de informática (Kits biométricos / impressoras) -Zonas Eleitorais. / 2. Substituição de dispositivos obsoletos ou fora do prazo de garantia do fabricante	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	90%	Em andamento
1.21	PDI	Aumentar os canais de comunição institucional com eleitores	Aumentar os canais de comunicação com a utilização do whatsapp business considerando custos diretos e indiretos para implantação e requisitos de segurança da informação / Avaliar necessidade de normativos / Avaliar se pode ser utilizado em conjunto com solução para balcão virtual.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	65%	Em andamento
1.22	PDI	Mapear o processo de desenvolvimento de software	Mapear e publicar o processo de desenvolvimento de software	23/09/2023	01/08/2025	07/10/2023	100%	Finalizada
1.23	PDI	Elaborar processo de gerenciamento de mudanças de TIC (instituição formal, execução e revisão)	1. Mapear o processo de trabalho seguindo normativo e formulários do TRE-AC e observando os requisitos exigidos pelo TCU e CNJ;	23/09/2023	01/08/2025	30/11/2023	100%	Finalizada
1.24	PDI	Elaborar processo de gerenciamento de problemas de TIC (instituição formal, execução e revisão)	1. Mapear o processo de trabalho seguindo normativo e formulários do TRE-AC e observando os requisitos exigidos pelo TCU e CNJ;	23/09/2023	01/08/2025	30/11/2023	100%	Finalizada
1.25	PDI	Elaborar processo de gerenciamento de liberação e implantação de TIC (instituição formal, execução e revisão)	1. Mapear o processo de trabalho seguindo normativo e formulários do TRE-AC e observando os requisitos exigidos pelo TCU e CNJ;	23/09/2023	01/08/2025	30/11/2023	100%	Finalizada
1.26	PDI	Elaborar processo de gerenciamento de disponibilidade de TIC (instituição formal, execução e revisão)	1. Mapear o processo de trabalho seguindo normativo e formulários do TRE-AC e observando os requisitos exigidos pelo TCU e CNJ;	23/09/2023	01/08/2025	30/11/2023	100%	Finalizada
1.27	PDI	Elaborar processo de gerenciamento de capacidade de TIC (instituição formal, execução e revisão)	1. Mapear o processo de trabalho seguindo normativo e formulários do TRE-AC e observando os requisitos exigidos pelo TCU e CNJ;	23/09/2023	01/08/2025	30/11/2023	100%	Finalizada
1.28	PDI	Estabelecer Política de Renovação do Parque computacional - Secretaria e Zonas Eleitorais	1. Elaborar minuta de Normativo e apresentar para o CGTIC. / 2. Aprovada a minuta, enviar para a Administração superior.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	25%	Em andamento
1.29	PDI	Estabelecer norma para a Realização de Eleições Comunitárias, bem como modelar o processo de trabalho.	1. Elaborar minuta de Normativo e apresentar para o CGTIC. / 2. Aprovada a minuta, enviar para a Administração superior. / 3. Mapear processo	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	30%	Em andamento
1.30	PDI	Elaborar Plano de Ação para a Gestão do Apoio Logístico Voluntário (técnico)	Garantir a disponibilidade de recursos humanos na realização do suporte técnico nas eleições 2024	23/09/2023	01/08/2025	01/07/2024	50%	Finalizada
1.31	PDI	Gestão do Suporte Técnico, Estratégico e operacional para as Eleições 2024	Garantir a realização das eleições 2024	23/09/2023	31/10/2024	16/09/2024	50%	Finalizada
1.32	PDI	Executar o Plano de Contingência das Eleições 2024, relacionados ao processo de suporte técnico.	Garantir a realização das eleições 2024	23/09/2023	30/03/2024	16/09/2024	50%	Finalizada
1.33	PDI	Elaborar e executar plano de ação para garantir a manutenção preventiva das urnas eletrônicas e baterias, seguindo as recomendações da auditoria integrada das urnas eletrônicas e suprimentos	Garantir a votação eletrônica em todas as seções eleitorais	23/09/2023	30/03/2024	28/03/2025	100%	Finalizada
1.34	PDI	Apresentar proposta de normativo acerca do armazenamento e endereçamento das urnas eletrônicas do TRE-AC	Observar as recomendações do relatório de auditoria integrada das urnas eletrônicas e suprimentos.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	25%	Em andamento
1.35	PDI	Elaborar Plano para Distribuição das urnas eletrônicas para as zonas eleitorais.	Garantir a votação eletrônica em todas as seções eleitorais	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	100%	Finalizada
1.36	PDI	Processos de Gerenciamento de Projetos de TIC	1. Elaborar, instituir, atualizar o Processo de Gerenciamento de Projeitos de TIC; / 2. Revisar periodicamente.	23/09/2023	01/08/2025	01/07/2024	50%	Finalizada
1.37	PDI	Processos de planejamento orçamentário de TIC	1. Elaborar, atualizar o Processo de Planejamento Orçamentário de TIC; / 2. Revisar periodicamente.	23/09/2023	01/08/2025	01/07/2024	50%	Finalizada
1.38	PDI	Processos de Gerenciamento de Contratos de TIC	1. Criar, atualizar o Processo de Planejamento Orçamentário de TIC; / 2. Elaborar, instituir, atualizar o Processe de Gerenciamento de Projeitos de TIC; / 3. Revisar periodicamente.	23/09/2023	01/08/2025	10/07/2024	50%	Finalizada
1.39	PDI	O Órgão elaborou, entregou e executa os Planos previstos na ENTIC-JUD	Manter atualizada a execução dos Planos da ENTIC-JUD para manutenção da nota. / 1 -Plano de Transformação Digital -PTD; / 2 - Plano Aunal de Capacitações de TIC; / 3 - Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços; / 4 - Plano de Gestão de Riscos de TIC; / 5 - Plano de Trabalho da ENTIC-JUD.	23/09/2023	01/08/2025	19/02/2024	50%	Finalizada
1.40	PDI	Comitê de Governança e Comitê de Gestão de TIC	Atualizar Portarias que instituíram os Comitês de Governança e Gestão de TIC, acompanhar e registrar as suas deliberações; / Providenciar que as deliberações sejam mensais.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	75%	Em andamento
1.41	PDI	Artefatos de de contratações dos Planos vigentes	Garantir que 89% a 100% dos artefatos sejam disponibilizados no Repositório Nacional e Portal de Tribunal;	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	90%	Em andamento
1.42	PDI	Execução e Revisão do Plano de Transformação Digital	1 - Acompanhar a execução e revisar periodicamente; / 2 - Verificar as ações de integração dos canais digitais e estratégia de monitoramento. / 3- Padronização das tabelas unificadas; / 4- Padrões mínimos para atender a LGPD; / 5- Utilização de padrões de assinaturas digitais.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	90%	Em andamento
1.43	PDI	Inteligência Artificial	1 -Utilização da Plataforma SINAPSE, com objetivo de armazenar, testar, treinar, distribuir e auditar modelos de IA; / 2 - Verificar a possibilidade de depositar modelos de IA no Sinapse; / 3- Verificar possibilidade de desenvolver processos para assegurar a realização de estudos, pesquisas, ensino e treinamento de IA livre de preconceitos.	23/09/2023	01/08/2025	19/06/2024	50%	Finalizada
1.44	PDI	Contratação de Provedores de nuvem	1- Realizar estudo sobre a necessidade e viabilidade de contratação de Provedores de Nuvem; / 2- Havendo necessidade e viabilidade, deverá o Edital de contratação do serviços deverá prever todos os quesitos necessários contantes da IN 5 DE 2021 do CNJ;	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	80%	Em andamento
1.45	PDI	Segurança da Infraestrura Crítica e da Governaça da Segurança da Informação	1- Executar os protocolos e planos de ação da Cibersegurança, / implementados na gestão anterior, bem como promover a Política de Educação e Cultura em segurança Cibernética.	23/09/2023	01/08/2025	19/05/2024	50%	Finalizada
1.46	PDI	Adoção de métodos, estratégias e tecnologias para assegurar a rápida transmissão do resultado da votação, permitindo, dessa forma, uma apuração mais célere.	Alterar a logística das zonas eleitorais para, onde for possível, aumentar a quantidade de pontos / de transmissão.	23/09/2023	01/08/2025	01/10/2024	50%	Finalizada
1.47	PDI	Adoção de meio de comunicação via satélite de alta velocidade para servir de link backup das sedes das zonas eleitorais, para utilização nos atendimentos eleitorais itinerantes e, eventualmente, para a transmissão do resultado das eleições.	Permitir a participação da Justiça Eleitoral em eventos externos, levando o atendimento às regiões mais remotas do Estado, bem como permitir o aumento da quantidade de pontos para a transmissão do resultado das eleições.	23/09/2023	01/08/2025	01/10/2024	50%	Finalizada
1.48	PDI	Adoção de soluções/ferramentas de BI - Business Intelligence - para otimizar processos de trabalho e aumentar a produtividade na Secretaria e Zonas Eleitorais.	Dotar o TRE da capacidade de tomar decisões a partir da análise de dados e sua exibição e consulta por painéis demonstrativos.	23/09/2023	01/08/2025	19/02/2024	50%	Finalizada
1.49	PDI	Aumentar a eficiência da Central de Requisição de Serviços - CERES, ampliando o catálogo de serviços prestados e assegurando uma maior satisfação do usuário interno disponibilizados para atendimento por meio do sistema de chamados informatizado.	Melhorar o índice de satisfação do usuário interno com os serviços prestados por meio da Central de Serviços do Tribunal.	23/09/2023	01/08/2025	19/01/2024	50%	Finalizada
1.50	PDI	Adoção de soluções/ferramentas (software e hardware) que permitam mitigar o risco / de ataques cibernéticos, bem como implementar ações para conscientização e / capacitação do corpo funcional quanto ao tema.	Aumentar o nível de segurança cibernética e mitigar o risco de eventuais ataques, / contribuindo para tornar mais robusta a defesa cibernética do Tribunal.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	80%	Em andamento
1.51	PDI	Adquirir soluções de hardware e software que assegurem a alta disponibilidade dos serviços / que mantém o negócio do Tribunal.	Manter o índice de alta disponibilidade acima de 98%, garantindo a continuidade dos serviços essenciais do Tribunal e diminuindo o tempo de eventuais paralisações.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	95%	Em andamento
1.52	PDI	Adotar ações e medidas visando manter o grau de maturidade em governança de TI, atribuído pelo levantamento iGovTI-JUD, no nível de excelência.	Elevar a nota obtida pela Secretaria de Tecnologia da Informação no levantamento anual do CNJ que mede o grau de maturidade em governança de TI das instituições do Poder Judiciário.	23/09/2023	01/08/2025	19/07/2024	50%	Finalizada
1.53	PDI	Implantar, atualizar, adquirir ou desenvolver soluções corporativas necessárias para a / otimização do trabalho desenvolvido pelas unidades do Tribunal, promovendo a automatização de rotinas e processos de trabalho.	Garantir que o Tribunal utilize as melhores e mais atuais soluções corporativas, desenvolvidas / por outros órgãos ou mesmo pelo Tribunal, proporcionando, assim, maior produtividade e segurança.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	80%	Em andamento
1.54	PDI	Implantar, atualizar, adquirir ou desenvolver soluções corporativas necessárias para a / otimização do trabalho desenvolvido pelas unidades do Tribunal, promovendo a automatização de rotinas e processos de trabalho.	Garantir que o Tribunal utilize as melhores e mais atuais soluções corporativas, desenvolvidas / por outros órgãos ou mesmo pelo Tribunal, proporcionando, assim, maior produtividade e segurança.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	80%	Em andamento
2.1	PDS	Desenvolver sistema de gestão de projetos	1. Submeter para comitê decidir se será realizado o desenolvimento, a aquisição de solução pronta ou a implantação de uma solução utilizada por outro Regional.	23/09/2023	01/08/2025	19/02/2024	50%	Finalizada
2.2	PDS	Desenvolver e implementar sistema eletrônico para acompanhar a execução orçamentária.	1. Implantação pela equipe do TRE-GO; / 2. Providenciar eventuais ajustes e disponibilizar solução em ambiente de produção;	23/09/2023	01/08/2025	19/02/2024	50%	Finalizada
2.3	PDS	Sistema de Gestão de Estagiários	Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante.	23/09/2023	01/08/2025	19/03/2024	8%	A iniciar
2.4	PDS	Sistema de Dimensionamento da Força de Trabalho	Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante.	23/09/2023	01/08/2025	19/03/2024	20%	Sobrestado
2.5	PDS	Sistema de Gestão de Projetos	Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante.	23/09/2023	01/08/2025	19/05/2024	50%	Finalizada
2.6	PDS	Sistema de emissão de diárias incorporado ao SEI	Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante.	23/09/2023	01/08/2025	19/03/2024	20%	Sobrestado
2.7	PDS	Sistema de Prontuário Médico para a SASBEN	1. Aguardar homologação pela unidade demandante; / 2. Providenciar eventuais ajustes e disponibilizar solução em ambiente de produção	23/09/2023	01/08/2025	19/03/2024	10%	Sobrestado
2.8	PDS	GESTCOM	Projeto a ser detalhado juntamente com a unidade demandante.	23/09/2023	01/08/2025	19/03/2024	10%	Sobrestado
2.9	PDS	Atualização do sistema AURORA.	Melhorias e atualização do sistema para auxiliar a logística de distribuição, montagem e recolhimento das urnas eletrônicas, bem como suporte técnico para o dia das eleições.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	100%	Finalizada
2.10	PDS	Controle de Urnas Eletrônicas, Mídias e Suprimentos	Sistema para controle de Urnas Eletrônicas, Mídias e Suprimentos	23/09/2023	01/08/2025	19/03/2024	8%	A iniciar
2.11	PDS	Módulo de Juízes	Sistema de controle de Magistrados	23/09/2023	01/08/2025	19/02/2024	8%	A iniciar
2.12	PDS	BI SEI	Painel de monitoramento de Processos da CRE - Módulo SEI	23/09/2023	01/08/2025	19/05/2024	50%	Finalizada
2.13	PDS	BI PJE	Painel de monitoramento de Processos da CRE - Módulo PJE	23/09/2023	01/08/2025	19/02/2024	50%	Finalizada
2.14	PDS	JÂNUS	Sistema de automação de atos processuais	23/09/2023	01/08/2025	19/04/2024	50%	Finalizada
2.15	PDS	Sistema de Inserções Partidárias	Sistema de Inserções Partidárias para rádio e TV	23/09/2023	01/08/2025	19/06/2024	8%	A iniciar
2.16	PDS	Emissão de certidões criminais	Sistema para emissão de certidões criminais eleitorais.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	100%	Finalizada
3.1	PTE	Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC.	1. Solicitar ao CNJ a inscrição no ConnectJus dos servidores desigados para realizar as publicações.	23/09/2023	01/08/2025	19/05/2024	50%	Finalizada
3.2	PTE	Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC.	2. Capacitar servidores da STI sobre as funcionalidades da plataforma ConnectJUS.	23/09/2023	01/08/2025	19/03/2024	50%	Finalizada
3.3	PTE	Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC.	3. Definir quais iniciativas devem ser postadas no ConnectJus.	23/09/2023	01/08/2025	19/07/2024	50%	Finalizada
3.4	PTE	Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC.	4. Publicar conteúdo no ConnectJUS de acordo com as definições feitas em conjunto com a STI.	23/09/2023	01/08/2025	19/07/2024	50%	Finalizada
3.5	PTE	Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC.	5. Extrair do ConnectJUS conteúdo de interesse das unidades da STI.	23/09/2023	01/08/2025	19/05/2024	50%	Finalizada
3.6	PTE	Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral.	1. Fomentar a participação em soluções de desenvolvimento colaborativo da Justiça Eleitoral.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	40%	Em andamento
3.7	PTE	Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral.	2. Manter a participação nos projetos de desenvolvimento colaborativo da Justiça Eleitoral dos quais o TRE-AC está inserido (ATENA, JE-Conect e Projetos da PDPJ-Br.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	75%	Em andamento
3.8	PTE	Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD)	1. Identificar os itens do questionário iGovTIC-JUD que não foram cumpridos nos questionários anteriores.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	100%	Finalizada
3.9	PTE	Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD)	2. Acompanhar e controlar o andamento das ações visando atender os itens não cumpridos.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	80%	Em andamento
3.10	PTE	Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD)	3. Requerer junto as demais unidades do Tribunal, informações necessárias para o preenchimento do questionário, bem como solicitar reuniões para validação das respostas do questionário e outras deliberações.	23/09/2023	01/08/2025	19/07/2024	50%	Finalizada
3.11	PTE	Promover a divulgação dos resultados do iGovTIC-JUD	Publicar na página de Governança de TIC do Tribunal, na intranet e internet, os resultados do iGovTIC-JUD e/ou link para o painel CNJ.	23/09/2023	01/08/2025	19/07/2024	50%	Finalizada
3.12	PTE	Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC. Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estebelecido no Guia.	1. Realizar estudo periódico com a avaliação e o cálculo do quantitativo de servidores de TIC necessário, usando a metodologia alinhado ao número de usuários internos e externos de recursos de TIC conforme referencial mínimo estabelecido no Guia.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	70%	Em andamento
3.13	PTE	Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC. Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estebelecido no Guia.	2. Instar autoridades superiores a prover recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos da atividade anterior.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	80%	Em andamento
3.14	PTE	Realizar análise de rotatividade com objetivo de avaliar a eficácia dos instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TIC	Realizar análise de rotatividade de servidores de TI a cada dois anos.	23/09/2023	01/08/2025	19/06/2024	50%	Finalizada
3.15	PTE	Promover o acompanhamento dos resultados das metas institucionais de TIC estabelecidas	Elaborar painel de acompanhamento dos indicadores do PDTIC	23/09/2023	01/08/2025	19/05/2024	50%	Finalizada
3.16	PTE	Promover o acompanhamento dos resultados das metas institucionais de TIC estabelecidas	Acompanhar os resultados das metas institucionais de TIC estabelecidadas, alimentando o Painel BI criado para esse fim.	23/09/2023	01/08/2025	19/02/2024	50%	Finalizada
3.17	PTE	Constituir Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar	Promover estudo para verificar se o Comitê Setorial - COSET supre a exigência do CNJ quanto a instiuição de Comitê de Governança de TIC, bem como se o Comitê de Gestão atual está adequado às diretrizes da ENTIC-JUD.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	25%	Em andamento
3.18	PTE	Constituir Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar	Sugerir a administração elabore uma agenda de reuniões periódicas do COSET.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	50%	Em andamento
3.19	PTE	Estruturar o Escritório de Projetos de TI, favorecendo o / emprego das melhores práticas de gestão de projetos preconizadas pelos padrões / nacionais e internacionais.	Revisar ato de constituição do Escritório de Projetos de TI.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	100%	Finalizada
3.20	PTE	Implementar a Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	1. Revisar a Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papeis e responsabilidades. / 2. Revisar o processo de gestão da continuidade dos serviços essenciais de TIC; / 3. Realizar nova avaliação dos serviços críticos contemplados no PCN; / 4. Atualizar, testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC​;	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	20%	Em andamento
3.21	PTE	Manter o plano de Gestão de Riscos de Segurança de TIC​	1. Estabelecer / Revisar o processo de gestão de riscos de Segurança de TIC ( Estudar o Processo de Gerenciamento de Riscos existente e reformulá-lo para abranger riscos de Segurança da Informação) / 2. Revisar Plano de Gestão de Riscos de TIC, com foco na continuidade do negócio e manutenção dos serviços; / 3. Implementar controles; / 4. Comunicar os papéis e as responsabilidades na gestão de riscos; / 5. Realiar reuniões dos Comitês com decisões baseadas em análise de riscos;	23/09/2023	01/08/2025	19/04/2024	50%	Finalizada
3.22	PTE	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados	Execução do PTS (plano de trabalho de Segurança, atendendo a Resolução CNJ 396/2021 e Portaria 162/2021, e normativos da LGPD	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	90%	Em andamento
3.23	PTE	Assegurar que os artefatos de aquisição e contratação de bens e serviço sejam disponibilizados no Repositório Nacional.	Disponibilizar junto ao repositório nacional os artefatos de contratações como: editais, contratos, anexos, assim que homologados em seus órgãos.	23/09/2023	01/08/2025	19/07/2024	50%	Finalizada
3.24	PTE	Executar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Eexecutar os serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidosna ENTIC-JUD e outros pertinentes, bem como as diretrizes legais e técnicas definidas para o processo judicial.	23/09/2023	01/08/2025	19/05/2024	50%	Finalizada
3.25	PTE	Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	1. Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB) de forma a subsidiar processo de gestão de ativos que proporciona a manutenção de parque tecnológico compatível com a demanda e com as especificações, temporalidade de uso e obsolescência; / 2. Revisar a Política de Gestão de Ativos no que conserne a: / a) regulamentação do desfazimento de ativos de TIC, definindo critérios de inservibilidade, desfazimento e caracterização de ausência de interesse no uso dos ativos; / b) regulamentação sobre procedimentos de inutilização dos dados armazenados nos storages. / 3. implementar procedimentos de controle de licenças de software; / 4. Implementar procedimentos de controle de garantia dos equipamentos; / 5. Realizar o mapeamento do processo de gestão de ativos	23/09/2023	01/08/2025	19/02/2024	8%	A iniciar
3.26	PTE	Manter documentos eletrônicos (armazenamento e descarte) com base na Recomendação CNJ n. 46/2013 e na LGPD	Executar as providências tecnológicas identificadas no âmbito dos grupos de trabalho da LGPD e da Recomendação CNJ n. 46.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	30%	Em andamento
3.27	PTE	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação.	1. Identificar os serviços prestados ao cidadão que serão objeto de avaliação de satisfação pelo usuário externo e indicar o responsável por fazer tal avaliação. / 2. Elaborar e aplicar pesquisas de satisfação de usuário externo para os serviços selecionados, de forma padronizada.	23/09/2023	01/08/2025	19/03/2024	50%	Finalizada
3.28	PTE	Desenvolver ações de valorização e reconhecimento dos servidores da área de TIC	1. Elaborar plano de sucessão, identificando e desenvolvendo potenciais líderes e sucessores	23/09/2023	01/08/2025	19/07/2024	50%	Finalizada
3.29	PTE	Promover a Gestão por Competências nas áreas de TIC	1.Elaborar, implantar e promover ciclo completo de gestão por competência na STI	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	25%	Em andamento
3.30	PTE	Promover a Gestão por Competências nas áreas de TIC	2. Identificar lacunas individuais de competências técnicas a partir dos perfis com vistas a subsidiar a elaboração do PAC	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	100%	Finalizada
3.31	PTE	Promover a Gestão por Competências nas áreas de TIC	3. Elaborar e publicar politica de gestão de pessoas	23/09/2023	01/08/2025	19/07/2024	50%	Finalizada
3.32	PTE	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	1. Elaborar e implantar o Plano Anual de Capacitações de TIC em parceria com a área responsável pelas capacitações.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	60%	Em andamento
3.33	PTE	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC	2. Publicar e manter no Repositório Nacional o Plano Anual de Capacitações de TIC.	23/09/2023	01/08/2025	19/01/2024	50%	Finalizada
3.34	PTE	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC	3. Na execução do PAC, avaliar a possibilidade de realizar parcerias com outros órgãos e acompanhar os processos de contratação, contribuindo para a celeridade da tramitação.	23/09/2023	01/08/2025	19/10/2023	100%	Finalizada
3.35	PTE	Atualiar o Plano de Transformação Digital da JE	1. Verificar ações do Grupo de Trabalho Nacional da JE e adequar o plano do TRE às ações do Plano da JE;	23/09/2023	01/08/2025	30/01/2025	50%	Finalizada
3.36	PTE	Atualiar o Plano de Transformação Digital da JE	Promover ações para atendimento das iniciativas do Plano de Transformação Digital	23/09/2023	01/08/2025	19/10/2023	100%	Finalizada
3.37	PTE	Estruturar o Escritório de Projetos de TI, favorecendo o	Realizar a gestão de Projetos de TI em conformidade com a norma interna relacionada.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	80%	Em andamento
3.38	PTE	Estruturar o Escritório de Projetos de TI, favorecendo o	3. Realizar ampla divulgação das pesquisas de satisfação. / 4. Divulgar os resultados das pesquisas de satisfação e das experiências dos usuários.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	65%	Em andamento
3.39	PTE	Aperfeiçoar os atendimentos, implantando estratégias flexíveis e aderentes às especificidades locais, regionais e próprias de cada segmento do Poder Judiciário de forma colaborativa visando a eficiência operacional interna e a humanização do atendimento de TI	1. Estabelecer um processo de avaliação contínua das pesquisas de satisfação visando ao aperfeiçoamento dos serviços. / 2. Avaliar processos de trabalho relacionados ao atendimento ao cidadão visando sua simplificação e otimização.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	75%	Em andamento
3.40	PTE	Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD)	2. Para cada item identificado e priorizado na tarefa anterior, criar uma ação no PDI para avançar na pontuação ou na maturidade organizacional em relação ao item.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	80%	Em andamento
3.41	PTE	Alinhar o Planos Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)	Elaborar o novo PDTIC 2023-2025	23/09/2023	01/08/2025	19/01/2024	50%	Finalizada
3.42	PTE	Desenvolver ações de valorização e reconhecimento dos servidores da área de TIC	1. Realizar a avaliação de clima na TI / 2. Criar programa de incentivo ao Registro de Elogios Funcionais.	23/09/2023	01/08/2025	19/07/2024	50%	Finalizada
4.1	PTS	Definir e manter Política de Segurança da Informação (PSI)	1. Acompanhar a aprovação da Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral (PSI-JE) em consonância com os objetivos institucionais, da área de TIC e segurança da informação. / 2. Disseminar, no âmbito do TRE/AC, a PSI-JE.	23/09/2023	01/08/2025	19/05/2024	50%	Finalizada
4.2	PTS	Revisar o ato de constituição do Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar, conforme orientação do CNJ	1. Revisar o ato de instituição do Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar , considerando a ENSEC-JUD	23/09/2023	01/08/2025	19/06/2024	8%	A iniciar
4.3	PTS	Definir processo de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação	1 . Estabelecer e formalizar processo de gestão de incidentes que: / a) contenha regras para a priorização e o escalamento de incidentes; / b) considera os níveis de serviços especificados em acordos com as áreas clientes; / c) gere base de conhecimento sobre erros conhecidos e problemas são utilizadas como insumos na resolução de incidentes / d) defina responsabilidades / 2. Elaborar o Plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos, com, no mínimo, a categoria do incidente, a indicação do procedimento de resposta específico e a severidade (exemplo Anexo I da Portaria 290)	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	65%	Em andamento
4.4	PTS	Revisar a PCN - Politica de Continuidade de Negócios	Definir e Publicar o PCN e os principais procedimentos (PCTIC)	23/09/2023	01/08/2025	30/01/2025	50%	Finalizada
4.5	PTS	Criar/revisar a Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação	Definir e Publicar a Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação	23/09/2023	01/08/2025	19/01/2024	50%	Finalizada
4.6	PTS	Criar o Comitê de Crises Cibernéticas	Definir e Publicar portaria com os membros do Comitê de Gestão de Crises Cibernéticas	23/09/2023	01/08/2025	19/03/2024	50%	Finalizada
4.7	PTS	Treinamentos Técnicos para equipes de TI	Contratação de treinamentos com empresas especializadas	23/09/2023	01/08/2025	19/05/2024	8%	A iniciar
4.8	PTS	Criação de protocolos complementares de gerenciamento de crises cibernéticas	Discussão das propostas na CSI e com as áreas técnicas afetadas, como STI	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	100%	Em andamento
4.9	PTS	Criar norma técnica para gerenciamento de logs	1. Elaborar norma técnica que determine os eventos, o tempo de guarda, as ferramentas usadas e procedimentos de gestão dos logs ; / 2. Apresentar proposta para CSI e posterior avaliação da COSET	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	25%	Em andamento
4.10	PTS	Criar servidor de LOGS centralizado	Utilizar ferramenta opensource e padrão de mercado como o SYSLOG-NG	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	100%	Finalizada
4.11	PTS	Criação de protocolos complementares para investigação de ilícitos cibernéticos	Apresentação da proposta da CSI e posterior avaliação da COSET	23/09/2023	01/08/2025	19/09/2023	100%	Finalizada
4.12	PTS	Revisão das permissões de usuários em sistemas, serviço de diretório e bancos de dados	Levantamento dos ativos, revisão dos usuários e suas permissões	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	25%	Em andamento
4.13	PTS	Atualização de sistemas legados	Levantamento dos ativos obsoletos, sem atualização recente ou com falhas de segurança. Após, atualização ou descontinuação do ativo	23/09/2023	01/08/2025	30/01/2025	50%	Finalizada
4.14	PTS	Implementação de solução para gestão de identidades	Levantar bases de usuários, interoperabilidade com serviço de SSO (Single-sign-on), adquirir ferramenta de IAM, caso necessário	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	25%	Em andamento
4.15	PTS	Implementação de solução para gestão de acesso privilegiado	Finalização da implementação da ferramenta guacamole, bem como adoção de novas ferramentas	23/09/2023	01/08/2025	19/01/2024	8%	A iniciar
4.16	PTS	implentação de ferramentas de segurança, como IDS/IPS/GAT/antivirus no proxy de navegação	Analisar e implementar ferramentas opensource e de mercado	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	25%	Em andamento
4.17	PTS	Reconfiguração de nossa infraestrutura de backup	Adquirir ativos necessários	23/09/2023	01/08/2025	19/05/2024	50%	Finalizada
4.18	PTS	Atualização dos servidores de correio eletronico microsoft exchange 2013 e oracle	Adquirir os softwares necessários	23/09/2023	01/08/2025	19/05/2024	50%	Finalizada
4.19	PTS	Confecção de um ambiente de contingência ativo-ativo, bem como resstruturação do datacenter principal	Proceder a criação de um minidatacenter na CAE, extender o cluster principal para o datacenter citado	23/09/2023	01/08/2025	19/05/2024	50%	Finalizada
4.20	PTS	Realizar incrementos de segmentos de rede para proteger os ativos de informação mais criticos e as interfaces de gerenciamento	Analisar estratégias para incrementar redes isoladas	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	100%	Finalizada
4.21	PTS	Implementar Firewall de Aplicações Web (WAF)	Analisar ferramentas de mercado e implementar o uso do firewall externo do TSE para aplicações acessíveis pela Internet	23/09/2023	01/08/2025	19/03/2024	8%	A iniciar
4.22	PTS	Realizar a gestão de Segurança da Informação	Estabelecer o Sistema de Gestão da Segurança da Informação baseado em riscos	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	40%	Em andamento
4.23	PTS	Definir processo de gestão de vulnerabilidades técnicas de TI relacionada à segurança / da informação (SIEM)	1. Estabelecer processo de gestão de vulnerabilidades; / 2. Implantar ferramenta opensource para gestão de vulnerabilidades;	23/09/2023	01/08/2025	19/03/2024	8%	A iniciar
4.24	PTS	Revisar politica de backup	Garantir alinhamento com LGPD / verificação de conformidade da retenção de dados corrente	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	15%	Em andamento
4.25	PTS	Revisão ou Proposição de procedimentos técnicos de segurança e ferramentas para adequação à LGPD	Revisão de procedimentos e ferramentas com o objetivo de obter controle de dados aderentes à LGPD	23/09/2023	01/08/2025	19/04/2024	8%	A iniciar
4.26	PTS	Instalar ferramenta de detecção de intrusão	Estudar ferramentas disponíveis; / Instalar em ambiente de homologação; / Avaliar impacto e riscos da instalação no ambiente em produção	23/09/2023	01/08/2025	19/02/2024	8%	A iniciar
4.27	PTS	Habilitar modelo de portas seguras na rede lógica (port security)	Realizar estudo para escolha de modelo e avaliar impacto na implantação	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	35%	Em andamento
4.28	PTS	Aplicar modelo de hardening dos servidores, infraestrutura de sistema operacional seguro	Realizar estudo para escolha de modelo e avaliar impacto na implantação	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	25%	Em andamento
5.1	PTD	Unificação dos Canais Digitais	Definir fluxos de atendimento digital. / Desenvolver ou utilizar ferramenta de IA para integração.	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	50%	Em andamento
5.2	PTD	Pesquisa de Satisfação	Disponibilizar formulário com pesquisa de satisfação ao final do atendimento nos diversos canais disponíveis (presencial, site, / e-mail, balcão virtual, etc.).	23/09/2023	01/08/2025	28/03/2025	75%	Em andamento
5.3	PTD	Acompanhamento de projetos e iniciativas	Criar a infraestrutura necessária; / Implantar desenvolvimento com Springbot e Rest. / Desenvolver novo sistema; / Implantação na página da intranet do TRE; / Divulgação interna do novo serviço.	23/09/2023	01/08/2025	19/02/2024	50%	Finalizada
5.4	PTD	Gestão de contratos	Desenvolver novo sistema com integração com outros já utilizados (como por exemplo, o SIAFI).	23/09/2023	01/08/2025	30/01/2025	50%	Finalizada
5.5	PTD	Emissões de certidões	Disponibilizar de forma digital a emissão das certidões.	23/09/2023	01/08/2025	19/04/2024	50%	Finalizada
5.6	PTD	Integração dos Sistemas Judiciais à PDPJ-Br	Integração dos Sistemas Judiciais. / Elaborar cronograma e verificar a possibilidade de integrar todos os sistemas	23/09/2023	01/08/2025	19/03/2024	50%	Finalizada