## New_Report
Identificador Iniciativa	Iniciativa	Finalidade	Meta	Início Plan	Final Plan	Inicio real	Final real	Unidade Plan.	Duração Plan. (dias)	Duração real (dias)	Realizado	Iniciativa superior	cdactivityowner
PG2022-2024-001	ELEIÇÕES SEM DEMORA	Adoção de métodos, estratégias e tecnologias para assegurar a rápida transmissão do resultado da votação, permitindo, dessa forma, uma apuração mais célere.	Alterar a logística das zonas eleitorais para, onde for possível, aumentar a quantidade de pontos de transmissão.	01.06.2023	31.12.2024	01.06.2023	31.12.2024	STI	1	30	20
PG2022-2024-002	CONEXÃO EM QUALQUER LUGAR	Adoção de meio de comunicação via satélite de alta velocidade para servir de link backup das sedes das zonas eleitorais, para utilização nos atendimentos eleitorais itinerantes e, eventualmente, para a transmissão do resultado das eleições.	Permitir a participação da Justiça Eleitoral em eventos externos, levando o atendimento às regiões mais remotas do Estado, bem como permitir o aumento da quantidade de pontos para a transmissão do resultado das eleições.	15.12.2023	31.12.2024	15.12.2023	31.12.2024	ASCOM	1	13	5	787
PG2022-2024-003	INTELIGÊNCIA NA GESTÃO	Adoção de soluções/ferramentas de BI - Business Intelligence - para otimizar processos de trabalho e aumentar a produtividade na Secretaria e Zonas Eleitorais.	Dotar o TRE da capacidade de tomar decisões a partir da análise de dados e sua exibição e consulta por painéis demonstrativos.	01.11.2023	31.12.2024	01.11.2023	31.12.2024	STI	1		0	788
PG2022-2024-004	PROCESSOS DO FUTURO	Adoção de soluções/ferramentas que fazem uso de inteligência artificial para agilizar os processos de trabalho.	Aumentar a eficiência e produtividade com a automação das tarefas/atividades mais simples e repetitivas, buscando otimizá-las ou até mesmo executá-las com o uso de IA.	01.11.2023	31.12.2024	01.11.2023	31.12.2024	STI	1	191	100	717
PG2022-2024-005	CERES	Aumentar a eficiência da Central de Requisição de Serviços - CERES, ampliando o catálogo de serviços prestados e assegurando uma maior satisfação do usuário interno disponibilizados para atendimento por meio do sistema de chamados informatizado.	Melhorar o índice de satisfação do usuário interno com os serviços prestados por meio da Central de Serviços do Tribunal.	01.11.2023	31.12.2024	01.11.2023	31.12.2024	STI	1	15	100	791
PG2022-2024-006	SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Adoção de soluções/ferramentas (software e hardware) que permitam mitigar o risco de ataques cibernéticos, bem como implementar ações para conscientização e capacitação do corpo funcional quanto ao tema.	Aumentar o nível de segurança cibernética e mitigar o risco de eventuais ataques, contribuindo para tornar mais robusta a defesa cibernética do Tribunal.	01.11.2023	31.12.2024	01.11.2023	31.12.2024	STI	1	146	100	792
PG2022-2024-007	ALTA DISPONIBILIDADE	Adquirir soluções de hardware e software que assegurem a alta disponibilidade dos serviços que mantém o negócio do Tribunal.	Manter o índice de alta disponibilidade acima de 98%, garantindo a continuidade dos serviços essenciais do Tribunal e diminuindo o tempo de eventuais paralisações.	01.11.2023	31.12.2024	01.11.2023	31.12.2024	STI	1		99,72	793
PG2022-2024-008	EXCELÊNCIA TECNOLÓGICA	Adotar ações e medidas visando manter o grau de maturidade em governança de TI, atribuído pelo levantamento iGovTI-JUD, no nível de excelência.	Elevar a nota obtida pela Secretaria de Tecnologia da Informação no levantamento anual do CNJ que mede o grau de maturidade em governança de TI das instituições do Poder Judiciário.	01.11.2023	31.12.2024	01.11.2023	31.12.2024	STI	1	186	100	724
PG2022-2024-009	SOLUÇÕES CORPORATIVAS	Implantar, atualizar, adquirir ou desenvolver soluções corporativas necessárias para a otimização do trabalho desenvolvido pelas unidades do Tribunal, promovendo a automatização de rotinas e processos de trabalho.	Garantir que o Tribunal utilize as melhores e mais atuais soluções corporativas, desenvolvidas por outros órgãos ou mesmo pelo Tribunal, proporcionando, assim, maior produtividade e segurança.	01.10.2023	10.08.2025	01.10.2023	10.08.2025	STI	1		29,88	434
PG2022-2024-010	PLANEJAMENTO INTEGRADODAS ELEIÇÕES - PIEL	Elaborar, executar e gerenciar as ações previstas no planejamento integrado das eleições 2024 e no plano de riscos, visando garantir a inclusão, igualdade, segurança e transparência do processo eleitoral.	Produtos e serviços contratados dentro do prazo; / Alinhamento com a estratégia; / Gestão compartilhada; / Comprometimento de magistradas(os), de servidoras(es) e demais colaboradores; / Aprendizagem contínua; / Garantia do direito à cidadania.	01.10.2023	10.08.2025	01.10.2023	10.08.2025	STI	1		78,04	443
PG2022-2024-011	Projeto: Implementar o painel de BI do Cadastro Eleitoral	Desenvolver, com base em business intelligence, estatística das atividades relacionadas ao cadastro eleitoral em um único painel, para acompanhamento por parte do Cartório Eleitoral e Corregedoria.	Publicar o Monitor do Cadastro Eleitoral na Central de Indicadores da VPCRE, até novembro/2022.	01.03.2024	30.03.2024	01.03.2024	30.03.2024	STI	1		95	426