Acompanhamento Planos de Ações PLS 2021-2026
PAPEL A4
Nº	AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	ÁREA RESPONSÁVEL	PROVIDÊNCIAS	STATUS	EVIDÊNCIAS
7.1	Avaliar e reduzir a distribuição de papel A4 para as unidades do Tribunal (controle de demanda)	07.04.2022	31.12.2026	Avaliar rotina atual de distribuição; / Reduzir a distribuição.	SEMAP	A SEMAP fez a avaliação da rotina e tem avaliado também os pedidos de papel e verificado a redução na distribuição	Em andamento	Foram feitas as recomendações por meio de email
7.2	Realizar campanha de / conscientização/sensibilização dos servidores visando a redução do consumo de papel A4	07.04.2022	31.12.2026	Elaborar material; / Realizar campanha.	ASSAI/ ASCOM	A ASSAI em conjunto com a ASCOM realizam continuamente campanhas de conscientização/sensibilização	Em andamento
ÁGUA ENVADASA EM EMBALAGEM PLÁSTICA
Nº	AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	ÁREA RESPONSÁVEL	PROVIDÊNCIAS	STATUS	EVIDÊNCIAS
7.1	Adquirir e Instalar filtros/purificadores de água de parede nos locais a serem definidos pela SEADE/COSEG (Secretaria e Zonas)	01.03.2023	31.12.2024	Iniciar procedimento de aquisição; / instalar filtros/purificadores.	SEADE	Todos os filtros foram instalados na Sede da Secretaria e Cartórios Eleitorais	Finalizada
7.2	Monitorar os dados de consumo (haverá aumento no consumo de água potável)	15.04.2022	31.12.2026	Adotar rotina para monitorar o consumo; / Mensurar mensalmente.	SEADE	Os dados já são monitorados por meio de preenchimento de planilha pela unidade gestora do contrato, e informados ao CNJ por meio do questionário mensal PLS JUD	Em andamento	Relatório do questionário mensal CNJ - PLS JUD
IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS
Nº	AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	ÁREA RESPONSÁVEL	PROVIDÊNCIAS	STATUS	EVIDÊNCIAS
7.1	Instalar contador de impressões	01.06.2022	28.03.2023	Instalar software; / Identificar impressoras; / Instalar impressoras; / Configurar computadores	CIE	Foi instalado o contador de impressões na Sede da secretaria e CAE.	Finalizada
7.2	Instalar impressoras em ilhas de impressão (duas impressoras por corredor, por exemplo)	01.03.2023	31.12.2023	Definir locais de instalação; / Adequar leiaute e infraestrutura; / Instalar impressoras.	CIE/ SOMI	Foram definidas, por andar, salas estratégicas para manter o mínimo possível de impressoras instaladas. As impressoras das salas não estratégicas foram desinstaladas e enviadas ao depósito para classificação.	Finalizada	SEI 0001911-67.2023.6.01.8000
7.3	Adquirir impressoras jato de tinta e impressoras laser novas, de acordo com o suprimento existente e necessidade atualizada.	04.06.2022	30.03.2023	Levantamento de quantitativo de tonner e cartuchos existentes no almoxarifado; / Verificar processos de compra e quantidades; / Adquirir impressoras para atender as demandas das unidades, além dos projetos voltados para eleições como (VP, Geração de Mídias, JE-Connect e preparação de Urnas).	CIE	Está em fase de ETP	Atrasada - em andamento	SEI 0000567-51.2023.6.01.8000
7.4	Promover campanhas de conscientização e sensibilização do corpo funcional para que imprimam somente o necessário.	01.05.2022	31.12.2026	Elaborar informativo; / Enviar aos servidores.	ASSAI/ ASCOM	A ASSAI em conjunto com a ASCOM realizam continuamente campanhas de conscientização/sensibilização.	Em andamento
TELEFONIA
Nº	AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	ÁREA RESPONSÁVEL	PROVIDÊNCIAS	STATUS	EVIDÊNCIAS
7.1	Revisar a forma de contratação de telefonia fixa, visando a redução dos custos da contratação	02.05.2022	31.12.2022	Avaliar outras formas de contratação (a. uso de novas tecnologias; b. pesquisa de contratações em outros órgãos públicos; c. adequação às recomendações do CNJ sobre o uso do serviço de comunicação, resolução n.º 400/2021); / Licitar contratação mais barata.	SEGUP	Em fase de ETP	Atrasada - em andamento	SEI 0000313-15.2022.6.01.8000
7.2	Reduzir a quantidade de linhas telefônicas	02.05.2022	31.12.2022	Verificar a necessidade real de cada unidade; / Solicitar a retirada de linhas.	SEGUP	Essa avaliação depende da nova contratação. Atualmente não há linhas telefônicas / instaladas no Tribunal.	Atrasada - em andamento	SEI 0000313-15.2022.6.01.8000
7.3	Promover campanha de sensibilização e conscientização sobre a utilizaçãode telefonia fixa, por meio de informativo.	02.05.2022	31.12.2026	Elaborar material; / Realizar campanha.	ASSAI/ ASCOM	A ASSAI em conjunto com a ASCOM realizam continuamente campanhas de conscientização/sensibilização.	Em andamento
ENERGIA ELÉTRICA

Nº	AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	ÁREA RESPONSÁVEL	PROVIDÊNCIAS	STATUS	EVIDÊNCIAS
7.1	Realizar estudo para verificar a viabilidade de instalação de sensores de presença nos imovéis utilizados pelo TRE-AC	01.05.2022	01.05.2023	Iniciar procedimento com justificativa; / Solicitar a aquisição e instalação.	SOMI/COSEG	Após estudo, foi decidido que não seria viável a instalação dos sensores considerando a contratação de serviços de engenharia para instalação da usina de geração de energia fotovoltaica.	Finalizada	SEI 0000678-35.2023.6.01.8000
7.2	Substituir gradativamente, onde houver, os aparelhos de ar-condicionado por aparelhos do tipo Split Inverter	01.05.2022	31.12.2026	Realizar levantamento para indentificar os aparelhos que precisam ser substituídos; / Realizar a substituição.	SOMI/COSEG	Foi decidido que os aparelhos de ares condicionados split serão substituídos por aparelhos inverter a medida em que for necessário a substituição	Em andamento	SEI 0001687-32.2023.6.01.8000 / SEI 0001686-47.2023.6.01.8000 / SEI 0001685-62.2023.6.01.8000
7.3	Substituir lâmpadas fluorescentes, onde houver, por mais econômicas (Led ou fluorescentes compactas)	01.05.2022	31.12.2026	Realizar levantamento para identificar as lâmpadas que precisam ser substituídas; / Realizar a substituição.	SOMI/COSEG	Atualmente somente o cartório de Cruzeiro de Sul e o Salão Nobre e área de recepção da Sede tem lâmpadas fluorescentes. / Cruzeiro do Sul encontra-se em reforma e serão substituídas todas as lâmpadas por LED. / Quanto à Sede o tipo de lâmpada utilizada é HQI (vapor metálico).	Em andamento	SEI 0000113-71.2023.6.01.8000
7.4	Adotar rondas diárias para conferir a existência de lâmpadas acesas e condicionadores de ar ligados desnecessariamente	01.05.2022	31.12.2026	Definir quantidade de rondas; / Realizar as rondas.	SEGUP/COSEG	Em relação às lâmpadas o vigilante noturno faz a ronda procedendo ao desligamento das lâmpadas que porventura estejam acesas. / Quanto aos condicionadores de ar, estão programados três horários de desligamento automático: às 16h, 18h e 20h.	Finalizada
7.5	Solicitar estudo para implantação de usina fotovoltaica na sede do TRE-AC	01.05.2022	31.12.2022	Iniciar procedimento com justificativa; / Solicitar a apreciação do GADG.	ASSAI	Empresa contratada e oredem de serviço expedida.	Finalizada	SEI 0000688-16.2022.6.01.8000
7.6	Promover campanha de sensibilização e conscientização sobre a utilização racional da energia elétrica e orientar os servidores, por meio de informativo.	01.05.2022	31.12.2026	Planejar e elaborar material; / Fazer informativo mensal.	ASCOM/ ASSAI	A ASSAI em conjunto com a ASCOM realizam continuamente campanhas de conscientização/sensibilização.	Em andamento
ÁGUA E ESGOTO
Nº	AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	ÁREA RESPONSÁVEL	PROVIDÊNCIAS	STATUS	EVIDÊNCIAS
7.1	Fazer levantamento para substituir gradativamente as torneiras dos banheiros por outras mais econômicas (c/ redutor de vazão)	01.07.2022	30.07.2023	Realizar levantamento; / Providenciar substituições.	SOMI	As torneiras da Sede, com exceção das copas, possuem arejador e fechamento automático temporizado. / Quanto aos cartórios a substituição está sendo feita a medida em que estão sendo reformados, obededenco o cronograma do Plano de Obras	Atrasada - em andamento	Observação: estender o prazo considerando o cronograma de reformas dos cartórios e PAEs
7.2	Realizar campanha de conscientização para evitar desperdício de água (torneiras, descargas)	01.06.2022	31.12.2026	Sensibilizar e orientar o corpo funcional; / Orientar/treinar os funcionarários da limpeza quanto ao uso racional de água.	ASSAI/ ASCOM	A ASSAI em conjunto com a ASCOM realizam continuamente campanhas de conscientização/sensibilização.	Em andamento
GESTÃO DE RESÍDUOS
Nº	AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	ÁREA RESPONSÁVEL	PROVIDÊNCIAS	STATUS	EVIDÊNCIAS
7.1	Disponibilizar de imediato, as lixeiras específicas para lixo orgânico, papel, vidro e plástico, em locais adequados;	04/04/2022	20/05/2022	Verificar a quantidade de lixeiras disponíveis; / Adquirir lixeiras, se necessário; / Identificar e disponibilizar lixeiras em pontos estratégicos da Sede do Tribunal, Fórum Eleitoral da Capital e Anexo; / Orientar os terceirizados da limpeza.	SEADE	As lixeiras foram disponibilizadas para a Sede e CAE (locais onde é possível fazer a coleta seletiva)	Finalizada
7.2	Adquirir coletores específicos para coleta seletiva de resíduos para os prédios da Justiça Eleitoral na capital, conforme Resolução CONAMA n. 275/01, que estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos da coleta seletiva	04/04/2022	30/06/2022	Iniciar procedimento licitatório; / Adquirir as lixeiras; / Substituir as lixeiras que não atendem a norma referida.	SEADE	As lixeiras foram adquiridas de acordo com o padrão exigido	Finalizada

7.3	Realizar parcerias com órgãos públicos, instituições e empresas privadas para a coleta e destinação adequadas dos resíduos sólidos	04/04/2022	31/12/2022	identificar as instituições responsáveis por coleta seletiva em Rio Branco; / Reunir com as instituições e realizar parceria visando a correta destinação dos resíduos.	ASSAI/ GADG	Foi firmado Termo de Cooperação Técnica com a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis do Acre.	Finalizada	SEI 0001442-21.2023.6.01.8000
7.4	Definir rotina de recolhimento dos resíduos de impressão	04/04/2022	20/05/2022	Enviar e-mail mensal às unidades do Tribunal solicitando os toners vazios; / Formar parcerias com mais de uma instituicão, para receber esses materiais; / Encaminhar os materiais aos pontos de coleta (sob demanda).	SEMAP	1 - A unidades foram instruídas a devolverem os tonners e a SEMAP condicionará a entrega por meio de devolução dos vazios. Além do envio de email semestralmente, por entender que essa periodicidade é suficiente devido a redução do consumo / 2 - Atualmente apenas o ecoponto do município recebe esse material / 3 - Os materiais são encaminhados, exceto quando não temos contrato de carregadores vigente	Finalizada
7.5	Informar às unidades do Tribunal sobre a obrigatoriedade de devolução dos cartuchos e toners vazios já utilizados à Seção de Almoxarifado, responsável pela correta destinação, por meio de permuta, / venda, ou doação	04/04/2022	20/05/2022	Enviar e-mail períodicamente (bimestral).	SEMAP	Idem ao item anterior	Finalizada
7.6	Promover campanhas de conscientização e orientação sobre descarte e destinação corretos dos resíduos sólidos produzidos (papel, plástico, vidro, orgânico e toners)	05/04/2022	31/12/2026	Elaborar materiais; / Divulgar, mensalmente, ao público interno.	ASSAI/ ASCOM	A ASSAI em conjunto com a ASCOM realizam continuamente campanhas de conscientização/sensibilização.	Em andamento
COMPRAS E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS
Nº	AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	ÁREA RESPONSÁVEL	PROVIDÊNCIAS	STATUS	EVIDÊNCIAS
7.1	Solicitar capacitação na área de compras sustentáveis para os servidores da área	15.05.2022	31.07.2022	Solicitar capacitação; / Realizar capacitação.	ASSAI	Ainda está em fase de procura de curso adequado. Foi solicitado a personalização de curso de acordo com a demanda do Tribunal. Aguardando resposta da empresa	Atrasada - em andamento
7.2	Compilar (a partir dos editais já publicados) os critérios de sustentabilidade que o TRE-AC já utiliza, para subsidiar novas aquisições	01.05.2022	19.12.2022	Pesquisar, nos editais de licitação já produzidos pelo tribunal, critérios de sustentbilidade utilizados em licitações anteriores; / Elaborar material para subsidiar novas aquisições.	COMAP/ SCLC	- Foi realizada a pesquisa e elaborada planilha pela SCLC / - Com a adoção do guia de contratações torna desnecessário a elaboração desse material	Finalizada	Planilha elaborada pela SCLC
7.3	Adotar guia de contratações sustentáveis de outro órgão federal já em utilização	01.05.2022	31.08.2022	pesquisar o guia mais adequado às contratações realizadas pelo TRE-AC; / Solicitar a expedição de ato da presidência para a adoção do referido guia; 3. / Promover a divulgação do Guia e acompanhar sua / utilização.	COMAP	Foi adotado Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU	Finalizada	SEI n. 0001887-39.2023.6.01.8000
7.4	Elaborar o guia de contratações sustentáveis do TRE-AC	01.02.2023	30.06.2023	Criar Grupo de Trabalho para a Elaboração do Guia. / ; 2. A partir do / Guia já adotado e da experiência com sua utilização, elaborar Guia próprio, adaptado à relalidade do TRE-AC.	COMAP	Perdeu o objeto considerando a adoção do Guia Nacional de contratações da AGU	Excluída	SEI n. 0001887-39.2023.6.01.8000
LIMPEZA
Nº	AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	ÁREA RESPONSÁVEL	PROVIDÊNCIAS	STATUS	EVIDÊNCIAS
7.1	Negociar com licitantes	01.05.2022	31.12.2026	Negociar com os licitantes de melhores propostas.	SEADE/PREGOEIRO	Já existe essa obrigação por força de Lei quanto à escolha da melhor proposta	Em andamento	Avaliar esse item quando da revisão do PLS
7.2	Monitorar os gastos	01.05.2022	31.12.2026	Realizar levantamento de gastos anuais.	SEADE	Acordado com a ASSAI que a partir de 2024 as informações quanto aos gastos com limpeza serão encaminhadas mensalmente através de planilha disponibilizada pela ASSAI	Em andamento
VEÍCULOS e COMBUSTÍVEIS
Nº	AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	ÁREA RESPONSÁVEL	PROVIDÊNCIAS	STATUS	EVIDÊNCIAS

7.1	Definir rotina de transporte de pessoas e materiais (Capital e Interior)	20.04.2022	20.05.2022	Definir rotina para a Capital; / Definir rotina para o Interior.	SETRAN	As demandas são atendidas à medida de seu surgimento. Para / deslocamentos ao interior, a SETRAN atende após determinação da Administração (deferimentos no Ícaro e/ou SEI) e dentro da Capital, através de chamados ou determinações da Administração e/ou Gabinetes da CRE, GAPRES, GADG de modo que esta Unidade tenta compatibilizar o atendimento das demandas de forma a racionalizar o uso dos recursos disponíveis, evitando desperdício destes, bem como a redução da emissão de poluentes na atmosfera, juntando serviços diversos no mesmo deslocamento.	Finalizada
7.2	Orientar os motoristas a andar em velocidade reduzida.	20.04.2022	31.12.2026	Preparar orientação/palestra; / Realizar palestra/reunião.	SETRAN	Orientação constante das obrigações da contratada e repassada, mediante / realização de reuniões periódicas e entrega das obrigações, mediante recibo, para os colaboradores alocados nos postos de trabalho neste Regional, ocasião em que, estes também foram orientados a conduzir os veículos em velocidade reduzida.	Em andamento	Última reunião realizada em 20.10.2023.
7.3	Adquirir veículos novos e mais econômicos.	20.04.2022	31.12.2026	Confeccionar TR e demais artefatos da aquisição; / Realizar licitação.	SETRAN	Cinco veículos adquiridos no ano de 2022. Aquisição de três unidades em / andamento. Demais aquisições a depender de disponibilidade orçamentária.	Em andamento	0002880-19.2022.6.01.8000 / 0002768-38.2022.6.01.8004 / 0001367-16.2022.6.01.8000 / 0001034-64.2022.6.01.8000 / 0001584-25.2023.6.01.8000
7.4	Recomendar o abastecimento no último dia útil do mês, com vistas ao fornecimento de dados mais precisos relativos à média de consumo	20.04.2022	31.12.2026	Orientar os motoristas quanto ao dia do abastecimento.	SETRAN	Recomendação passada aos motoristas. Atividade já é realizada pela SETRAN há pelo menos 20 anos.	Em andamento	Evento de abastecimentos demonstrando o abastecimento no dia 29.09.2023 (último dia útil do mês) 0615495
7.5	Promover campanhas de conscientização e orientação sobre sobre a utilização consciente do serviço de transportes.	20.04.2022	19.12.2026	Elaborar materiais; / Divulgar, mensalmente, ao público interno.	ASSAI/ ASCOM	A ASSAI em conjunto com a ASCOM realizam continuamente campanhas de conscientização/sensibilização.	Em andamento
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT)
Nº	AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	ÁREA RESPONSÁVEL	PROVIDÊNCIAS	STATUS	EVIDÊNCIAS
7.1	Definir as ações de QVT e respectivas / quantidades	20.04.2022	31.05.2022	Definir as ações / Definir as quantidades	SASBEN	Existe o Plano de promoção à saúde e qualidade de vida no trabalho, que é bienal	Finalizada	SEI 00010606220226018000
7.2	Elaborar agenda de eventos	20.04.2022	31.05.2022	Definir pelo menos os meses de execução	SASBEN	Os eventos são previstos no Plano de promoção à saúde e qualidade de vida no / trabalho	Finalizada	SEI 00010606220226018000
7.3	Contabilizar as ações realizadas	20.04.2022	19.12.2026	Registrar a quantidade realizada à medida que forem / executadas as ações	SASBEN	A SASBEN já faz o controle	Em andamento
7.4	Contabilizar as participações, nos termos do anexo da Res. CNJ 400/2021	20.04.2022	19.12.2026	Registrar o total de participações após cada evento	SASBEN	A SASBEN já faz o controle	Em andamento
7.5	Incentivar a participação de servidores nos eventos promovidos	20.04.2022	19.12.2026	Elaborar material de divulgação / Enviar aos servidores e colaboradores	SASBEN/ ASSAI/ / ASCOM	As unidades estão promovendo o incentivo por email, WatsApp e corpo a corpo	Em andamento
CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
Nº	AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	ÁREA RESPONSÁVEL	PROVIDÊNCIAS	STATUS	EVIDÊNCIAS
7.1	Elaborar plano de capacitação e sensibilização	20.04.2022	30.07.2022	Elaborar plano de capacitação; / Elaborar plano de sensibilização.	ASSAI	Não existe um plano formal de capacitação e sensibilização, porém, a ASSAI faz o levantamento das necessidades e planeja as ações anualmente	Atrasada - em andamento
7.2	Contabilizar as ações realizadas	20.04.2022	19.12.2026	Registrar a quantidade realizada à medida que forem / executadas as ações.	ASSAI	As ações vem sendo contabilizadas, inclusive são resgistradas nos relatórios de / desempenho do PLS	Em andamento
7.3	Contabilizar as participações, nos termos do anexo da Res. CNJ 400/2021	20.04.2022	19.12.2026	Registrar o total de participações após cada evento.	ASSAI	As participações vem sendo contabilizadas, inclusive são resgistradas nos relatórios de desempenho do PLS	Em andamento
7.4	Incentivar a participação de servidores nos eventos promovidos	20.04.2022	19.12.2026	Elaborar material de divulgação; / Enviar aos servidores e colaboradores.	ASSAI/ ASCOM	Os eventos promovidos são divulgados em diversos meios de comunicação internos.	Em andamento